## AGAP.17 v5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Administrativa |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: | AGAP.17
|  | PROCEDIMIENTO | Solicitud de Intervención y/o Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos |  |  |  | VERSIÓN: | 5
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de área y/o Coordinador Administrativo
2. PROPÓSITO
Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento los bienes Muebles e Inmuebles y Equipos no Tecnológicos, atendiendo las necesidades y requerimientos de la Entidad.
3. ALCANCE
Aplica a todos los bienes muebles e inmuebles, equipos no tecnológicos y de terceros bajo responsabilidad de la entidad.
4. DEFINICIONES
Bienes inmuebles: Para este procedimiento se entiende como bienes inmuebles las edificaciones, construcciones y/o terrenos propios, arrendados o en comodato. Bienes muebles: Para este procedimiento se entiende como bienes muebles los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su integridad ni funcionalidad. Cronograma: Es una herramienta gráfica que presenta en detalle las actividades que se deben desarrollar, los tiempos y responsables, en la ejecución de una tarea establecida. Comodato: Es un contrato que consiste en un préstamo de uso, mediante el cual una de las partes deja a otra el uso y disfrute de algo no fungible, que será devuelto en el momento que se hubiera estipulado en el acuerdo en cuestión. Elementos ferroeléctricos: Son materiales y recursos de ferreteira y electricidad utilizados en los mantenimientos e intervenciones que se realizan en la Entidad. Equipos no tecnológicos: se entenderá como aquellos equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de los bienes inmuebles como lo son plantas eléctricas, equipos hidráulicos, aires acondicionados, ascensores. Mantenimiento locativo: Se refiere a las acciones de mantenimiento periodicas de tipo preventivo o correctivo necesarias para garantizar el buen estado y uso permanente de un bien mueble, inmueble y/o equipo no tecnologico durante toda su vida útil. Obra Mayor: Para este procedimiento se entiende como Obra Mayor a las obras que se hacen, para garantizar el buen estado y uso permanente de un bien mueble, inmueble y/o equipo no tecnologico durante toda su vida útil, que implican una alta complejidad técnica.
5. CONDICIONES GENERALES
Este procedimiento es aplicado cada vez que se evidencie la necesidad de realizar intervención y/o mantenimiento a bienes muebles, inmuebles y equipos no tecnológicos propios, arrendados o en comodato (cuando aplica). Debe ser reportado por el funcionario responsable del bien a la Coordinación administrativa que se encargara de abrir el caso y de velar por ejecutar el mantenimiento solicitado si es procedente técnicamente.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Funcionarios de la Entidad que requieran el servicio. |  | Realizar las solicitudes de intervención y/o mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos no tecnológicos a la Subdirección Administrativa y Financiera. |  |  |  | * Si la solicitud es una Intervención de Inmueble (Obra Mayor) utilizar el formato AGAF.26. * Si la solicitud es un Mantenimiento locativo de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos utilizar el formato AGAF.80.
2 | Funcionario Coordinación Administrativa. |  | Asignar la tarea al funcionario, profesional o contratista responsable del acompañamiento técnico de la Intervención del Inmueble (Obra Mayor) y/o del Mantenimiento Locativo de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos. |  |  |  | *Correo electrónico de asignación. *AGAF.84 Control Gestion de Intervenciones o Mantenimientos
3 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Revisar si la solicitud corresponde a una Intervención de Inmueble (Obra Mayor) o a un Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos ¿Es una intervención de inmueble (Obra Mayor)? SI: Continua Actividad 4. NO: Continua Actividad 5. Nota: Tener en cuenta firmar el documento solamente en el Punto 12.
4 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Revisar si la solicitud esta identificada e incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios (PAABS). ¿La solicitud esta identificada en el Plan Anual de bienes y/o servicios PAABS? SI: Continua Actividad 5. NO: Solicitar la inclusión de la Obra Mayor en el PAABS. |  |  |  | Correo electrónico solicitud PAABS
5 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Realizar el diagnóstico y priorización de Intervención de Inmueble (Obra mayor) y/o Mantenimiento de Bienes Muebles, Inmuebles y Equipos no Tecnológicos, de acuerdo a las evidencias e información remitidas por la dependencia o Dirección Regional solicitante (Fotografias, videos, documentos, etc). ¿Es procedente técnicamente continuar con el proceso de acuerdo al diagnóstico y priorización de las necesidades? SI: Continua Actividad 6. NO: Continua Actividad 14. Nota: Los diagnósticos deben ser remitidos al Coordinador(a) Administrativo. |  |  |  | Diagnostico y priorización de intervención
6 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Realizar visita técnica para los casos en que se requiera por parte del profesional o contratista. ¿De acuerdo a la visita técnica realizada es procedente realizar la intervención del inmueble y/o mantenimiento? SI: Continua Actividad 7. NO: Continua Actividad 15. Nota: En caso de no requerir visita técnica Continua Actividad 7.
7 | Subdirector Administrativo y Financiero |  | *Realizar estudios previos de intervención de inmueble de acuerdo al PAABS y cronograma del grupo de contratos, si la intervención a realizar corresponde a un inmueble(Obra Mayor). Continua Actividad 8. *Realizar orden de trabajo y solicitud de pedido de materiales si la intervención a realizar corresponde a un Mantenimiento Locativo de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos Continua Actividad 9. Nota: En caso de que la Subdirección Administrativa y Financiera realice entrega de elementos y materiales ferroeléctricos para los mantenimientos, se debe diligenciar el formato AGAF.83 Certificación entrega de elementos ferroeléctricos. |  |  |  | *Estudios previos de intervención. *Orden de trabajo y solicitud de pedido de materiales para el mantenimiento de bienes inmuebles, muebles y equipos no tecnológicos. Formato AGAF.81. *Formato AGAF.83 Certificación entrega de elementos ferroeléctricos.
8 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Remitir al grupo de contratos el estudio previo, para el inicio del proceso contractual. Continua Actividad 10.
9 | Personal mantenimientos |  | Realizar mantenimiento. Continua Actividad 11.
10 | Subdirector Administrativo y Financiero |  | Ordenar la ejecución de la intervención (Obra Mayor). Continua Actividad 11.
11 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Realizar seguimiento a las obras en el marco de intervención y/o mantenimiento. ¿Se recibe a satisfacción la intervención y/o mantenimiento solicitado? SI: Continua Actividad 12. NO: Continua Actividad 13. |  |  |  | AGDF.10 Formato Acta de reunión o comité.
12 | Subdirector Administrativo y Financiero |  | Recibir los bienes y/o servicios contratados. Continua Actividad 16 Nota: Firmar los documentos necesarios. |  |  |  | Acta de recibo a satisfacción.
13 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Hacer efectivas las polizas de cumplimiento, de acuerdo con los procedimientos de gestión contractual.
14 | Subdirector Administrativo y Financiero |  | Informar justificando al solicitante la decisión tomada frente a su necesidad |  |  |  | Informe de gestión
15 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Elaborar y presentar concepto técnico en el que se indique porque despues de realizar la visita técnica no es necesario realizar la intervención y/o mantenimiento. |  |  |  | Concepto técnico
16 | Funcionario Coordinación Administrativa, Profesional Universitario o Contratista |  | Cerrar el proceso de intervención y/o mantenimiento. |  |  |  | Archivo magnetico de la documentación
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar relacionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Formato AGAF.26 Solicitud de intervención de inmueble. Formato AGAF.80 Solicitud mantenimiento de bienes inmuebles, muebles y equipos no tecnológicos. Plan Anual de Adquisiciones (PAABS). Formato AGAF.81 Orden de trabajo y solicitud de pedido de materiales para el mantenimiento de bienes inmuebles, muebles y equipos no tecnológicos. Formato AGAF.83 Certificación entrega de elementos ferroeléctricos. AGAF.84 Control Gestion de Intervenciones o Mantenimientos. AGDF.10 Formato Acta de reunión o comité. Correo electrónico de asignación.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
2 |  | 30/09/2015 Resolución 1227 de 2015 | Rolando Garnica Arias Coordinador Grupo de Desarrollo Organizacional Deicy A. Méndez Aguirre Profesional Universitario Grupo Administrativo | Jairo Alexander Casallas Machete Subdirector Administrativo y Financiero. Rosemberg Leguizamon Vargas Jefe Oficina Asesora de Planeación Winston Andres Martinez Jefe Oficina Asesora Jurídica Marcela Manrique Castro Coordinador Grupo Administrativo. | Christian Kruger Sarmiento Director General | Creación del documento
3 |  | 04/11/2021 Acta 36 Mesa Técnica de Calidad | Johana Patricia Oviedo Enlace Gestión Administrativa. Funcionarios Grupo Administrativo. | Marlen Rubiano Avelino Subdirectora Administrativa y Financiera. Henry Santiago Guillen Gestor Calidad-OPLA. | Ana Carlota Arias Schickler. Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | *Se realiza actualización al nuevo formato de procedimiento implementado por la Entidad. *Se realiza cambio al nombre del procedimiento Mantenimiento Locativo y de Equipos por Solicitud de Intervención y/o Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos. *Se evidencio que las actividades contempladas en el procedimiento AGAP.16 v2 se relacionan con las del procedimiento AGP.17 v2, por lo tanto, para el AGAP.17 v3 se unifican las actividades del procedimiento AGAP.16 v2 y AGAP.17 v2 quedando en un solo procedimiento AGAP.17 v3 (Solicitud de Intervención y/o Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Muebles y Equipos no Tecnológicos). *Se realizan precisiones en el alcance del procedimiento y se actualiza los pasos a seguir de acuerdo a lo que se está ejecutando actualmente, dado que la coordinación administrativa cuenta con personal idóneo (funcionarios) para realizar reparaciones locativas, se realiza diagnóstico de acuerdo a la necesidad solicitada y se clasifica en Obra Mayor o en Mantenimiento, sin embargo, hacen parte del mismo proceso. *Basados en lo anterior se procedió a replantear el procedimiento en (16) actividades en su tercera versión.
4 |  | 17/03/2022 Acta No.15 Mesa Técnica de Calidad | Johana Patricia Oviedo Enlace Gestión Administrativa. Funcionarios Grupo Administrativo. | Marlen Rubiano Avelino Subdirectora Administrativa y Financiera. Henry Santiago Guillen Gestor Calidad-OPLA. | Ana Carlota Arias Schickler. Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | Se realizaron los siguientes cambios en esta nueva versión del procedimiento: *Se incorpora la Nota "En caso de que la Subdirección Administrativa y Financiera realice entrega de elementos y materiales ferroeléctricos para los mantenimientos, diligenciar el formato AGAF.83 Certificación entrega de elementos ferroeléctricos", en la actividada No.7 del procedimiento. *Se incorpora el Formato AGAF.83 Certificación entrega de elementos ferroeléctricos, en la actividad No.7 del procedimiento. *Se incorpora al procedimiento las siguientes definiciones: comodato, cronograma y elementos ferroeléctricos. *Se actualizan los documentos asociados.
5 |  | 04/08/2022 Acta No.49 Mesa Técnica de Calidad | Johana Patricia Oviedo Enlace Gestión Administrativa. | Marlen Rubiano Avelino Subdirectora Administrativa y Financiera. Henry Santiago Guillen Gestor Calidad Oficina Asesora de Planeación | Ana Carlota Arias Schickler. Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | *Se ajustaron los responsables de las actividades No.1 y No.2. *Se incluyeron en la salida de la Actividad No.2 el Correo electrónico de asignación y el AGAF.84 Control Gestión de Intervenciones o Mantenimientos. *Se eliminó el icono de control de la Actividad No.8. *Se incluyó en la salida de la Actividad No.11 el AGDF.10 Formato Acta de reunión o comité. *Se actualizan los documentos asociados.

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Proceso Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Proceso Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Proceso Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Proceso Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Proceso Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Proceso Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Proceso Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Proceso Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Proceso Gestión Jurídica
Proceso Gestión Mejora
Proceso Gestión Servicio al Ciudadano
Proceso Gestión Talento Humano
Proceso Gestión Tecnológica
Proceso Gestión Verificación Migratoria