## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.43
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias | Modificación del alcance y condiciones de la prestaciòn del servicio requerido relacionadas con las nuevas reglamentaciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad Estatal 100% | Seguimiento a la normatividad de la obra, bien o servicio que se contrata | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Comité estructurador | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección | Mensual
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Oferentes 100% | 1) Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2) Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Entidad | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Monitoreo y control por parte del Comité evaluador | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Ofertas con precio artificialmente bajo | 1) Desequilibrio económico 2) Incumplimiento en las condiciones de ejecución | 4 | 2 | 6 | ALTO | Oferentes 100% | 1) Desestimar las ofertas que se encuentran incursas en precios artificialmente bajos | 3 | 5 | 8 | Extremo | NO | Entidad (En etapa de evaluación de ofertas por parte del Comité evaluador) | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Monitoreo y control por parte del Comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas | Proceso evaluación y aceptación de oferta
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación pública o el pliego de condiciones | Declaratoria de Desierta | 2 | 1 | 3 | BAJO | Oferentes 100% | 1) Revisar los requerimientos exigidos por la Entidad 2) Cumplir los términos establecidos en ley y reiniciar el proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | Desde la evaluación de ofertas | cierre del proceso | Seguimiento por parte del abogado estructurador en los casos en los que se presenta la situación | Evaluación del proceso
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no suscriba las garantías | La entidad no puede atender la necesidad objeto contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | 1) Transferir el riesgo a un tercero 2) Incumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Desde la aceptación de oferta | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte del área de la necesidad y del abogado estructurador | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista 100% | 1) Transferir el riesgo a un tercero 2) Retraso para dar cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Desde la aceptación de oferta | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte de la entidad para el cumplimiento de esta obligación contractual, | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnicos | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | 1) Reuniones de seguimiento 2) Notificar un requerimiento contractual para se cumpla con los tiempos de ejecución 3) Iniciar el procedimiento de incumplimiento contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. | Ejecución del Contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No contar con el personal idóneo y certifcado, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades o servicios contratados y no cumplir con las fechas pactadas | Suspensión o alteración del cronograma del contrato, inclusive iniciar posible incumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | 1) Reuniones de seguimiento 2) Notificar un requerimiento contractual para se cumpla con los tiempos de ejecución 3) Iniciar el procedimiento de incumplimiento contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan el ingreso a la entidad para la ejecución del contrato | Incumplimiento en las actividades programadas en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Establecer alternativas y/o modificaciones que permitan la adecuada ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato | No se registran en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | Supervisor | Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión del estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato | Durante la ejecución
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnico | Información incompleta entregada por la entidad al oferente adjudicatario. | 1) Sobrecostos 2) Cambios en el cronograma de las actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad Estatal 100% | 1) Integrar por parte de la Entidad un paquete con la información existente (Ej.: especificaciones técnicas, planos o cantidades de obra) 2) Dar acceso al contratista a las instalaciones para inspección visual de los puntos a tratar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en las actas o reuniones de seguimiento | Durante la ejecución
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnico | Deficiente o falta de ejecución de los servicios o actividades contratadas dentro del plazo de ejecución del contrato | 1) Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. 2) Incumplimientos al objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista 70% y Entidad Estatal 30% | Revisión por parte de la supervisión en la recepción de los servicios actividades ejecutadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión por parte de la supervisión respecto de la recepción de las obras, bienes o servicios contratados y/o ejecutados. | Durante la ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.43
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.