## AGCP.06
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión contractual |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: | AGCP.14
|  | PROCEDIMIENTO | Liquidación y cierre del expediente de un negocio jurídico |  |  |  | VERSIÓN: | 1
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Coordinador(a) del GIT de contratos de la Subdirección Administrativa y Financiera.
2. PROPÓSITO
Establecer los lineamientos y requisitos para realizar la liquidación y cierre de los contratos u órdenes de compra suscritas por la Entidad, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
3. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por los servidores y contratistas de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC que intervengan en la gestión contractual de la Entidad. El presente procedimiento aplica para todos los negocios jurídicos que se suscriban con independencia de la modalidad de donde provengan. Inicia con la verificación de si el negocio jurídico requiere liquidarse y termina con el cierre del expediente en SECOP I , SECOP II o la TVEC.
4. DEFINICIONES
Acto administrativo: Manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general o particular. Acta de inicio: Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades. Acta de liquidación bilateral: Documento suscrito por las partes de la relación jurídica, con el visto bueno del supervisor o interventor, en el que se extingue el vínculo jurídico, dejando constancia de los acuerdos, transacciones y acciones necesarias para que las partes puedan reconocer saldos a favor o en contra entre ellas o declararse a paz y salvo; esta actuación implica la extinción definitiva del vínculo contractual. Certificado de registro presupuestal – RP: Operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Cesión: Modificación contractual que consiste en la sustitución de una de las partes del contrato, quien asumirá, de manera total o parcial, las obligaciones y derechos pactados. Cierre expediente contractual: Documento que se origina al cumplimiento de las obligaciones poscontractuales y/o culminación de las vigencias de los amparos de las garantías que se constituyeron. Contratista: Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato u orden de compra. Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre la Entidad estatal y una persona natural o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de las partes contratantes. Negocio Juridico: Acuerdo de voluntades entre dos o más partes destinado a producir efectos jurídicos, como crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Dentro de esta categoría, en relación con la contratación estatal, se podrían incluir los contratos, los convenios y las órdenes de compra. Ordenador del gasto: Servidor público que tiene la competencia para ejecutar el presupuesto, que decide la oportunidad de suscribir relaciones contractuales, negociales o jurídicas, de comprometer los recursos y decidir el curso del proceso de selección. Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar SECOP II: (Sistema Electrónico para la Contratación Pública). El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150. Supervisor: Servidor público de la Entidad que desarrolla las actividades de vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de un contrato tendiente a asegurar su correcta ejecución. Dicha función es inherente, obligatoria y complementaria a las funciones que debe cumplir el servidor. TVEC: Plataforma transaccional de comercio electrónico gestionada por Colombia Compra Eficiente.
5. CONDICIONES GENERALES
Las necesidades a contratar deben estar incluidas en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios. Aplicar el manual de contratación de la entidad, directrices, manuales de Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente. Todos los responsables de la ejecución del procedimiento verificarán que los documentos que se generen en las diferentes etapas del proceso contractual estén alineados con lo contenido en el anexo Lista de Chequeo por Modalidad de Contratación según la modalidad que aplique. Para la liquidación del negocio jurídico el supervisor debe tener en cuenta que las garantías estén vigentes al momento de liquidar el mismo. De lo contrario, deberán ser actualizadas por el contratista. Igualmente el supervisor debe tener en cuenta los términos establecidos en el contrato o convenio para realizar la liquidación, que los documentos correspondientes a la ejecución estén publicados en las plataformas SECOP I, II o TVEC, según corresponda, y en el correspondiente expediente de ORFEO. Para el cierre del expediente, el supervisor o el jefe de la dependencia donde se originó la contratación, deberá tener presenté que vencido el término de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, deberá dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, manifestando igualmente, que, a la fecha no existen obligaciones pendientes por parte del contratista.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nro. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Supervisor del contrato |  | Elaborar y suscribir el informe final de supervisión, con el fin de verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en el negocio jurídico |  |  |  | AGCF.64 Informe final de supervisión
2 | Supervisor del contrato |  | Verificar si el contrato u orden de compra, por su naturaleza, debe liquidarse. ¿El negocio jurídico es objeto de liquidación? Sí: Continuar actividad 3. No: Continuar actividad 15.
3 | Supervisor del contrato Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Verificar si la entidad tiene competencia para liquidar el contrato o convenio. En caso que no se tenga competencia, se deberá verificar si procede el cierre del expediente. NOTA. Si procede el cierre del expediente, continuar con la actividad 17.
4 | Supervisor del contrato |  | Elaborar el Acta de liquidación. NOTA. El supervisor verificará que el contratista o conveniente haya cumplido el objeto del contrato y/o convenio, así como las obligaciones pactadas con base en documentos como acta de recibo, pagos, garantías, paz y salvo, modificaciones, etc. Igualmente debe tener en cuenta los términos establecidos en el negocio jurídico para realizar la liquidación y que todos los documentos correspondientes a la ejecución del contrato se encuentren publicados en la plataforma correspondiente. |  |  |  | AGCF. 39 Acta de Liquidación
5 | Supervisor |  | Remitir al contratista o conveniente el Acta de liquidación, junto con sus soportes, a efectos de que este acepte su contenido. ¿Existen condiciones para realizar la liquidación de mutuo acuerdo? Sí: Continuar actividad 11. No: Continuar actividad 6. |  |  |  | Comunicación mediante correo electrónico u oficio a través del gestor documental.
6 | Ordenador del gasto Profesional jurídico del GIT Contratos |  | El profesional jurídico debe elaborar la resolución de liquidación unilateral, con base en el informe final y, posteriormente, remitirla al ordenador del gasto para su revisión y eventual suscripción. |  |  |  | AGDF.08 Formato resolución
7 | Ordenador del gasto |  | Notificar el acto administrativo al contratista y/o conveniente conforme al procedimiento administrativo. NOTA. En caso que no se cuente con la autorización para la notificación electrónica, se deberá notificar mediante los medios que correspondan. |  |  |  | Oficio o correo electrónico Comunicación mediante oficio, enviada a través de correo electrónico o mensaje directo por este medio.
8 | Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Verificar si, dentro del término legal, el contratista y/o conveniente presenta recursos. ¿El contratista interpone recursos administrativos? Sí: Continuar actividad 9. No: Continuar actividad 10.
9 | Ordenador del gasto Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Elaborar, resolver los recursos y dejar en firme la decisión de liquidación unilateral. |  |  |  | AGDF.08 Formato resolución
10 | Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Publicar en SECOP II la resolución ejecutoriada. NOTA 1. Las liquidaciones se cargan en la plataforma como una modificación al contrato. NOTA 2. Si se crea una modificación para “Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato”, la liquidación se debe cargar en “Ejecución del contrato”. |  |  |  | Plataforma Secop II
11 | Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Revisar la información contenida en el acta. ¿El contenido del Acta está conforme a la ejecución del contrato y la normatividad vigente? Sí: Continuar actividad 12. No: Continuar actividad 4.
12 | Contratista y/o conveniente Ordenador del gasto Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Suscribir, cuando sea necesario, cargar y publicar el acta de liquidación en la plataforma SECOP II. NOTA 1. El acta deberá contener los vistos buenos de las personas que intervienen en el acto. NOTA 2. En caso que el proceso o contrato se haya tramitado por SECOP I, el acta deberá estar firmada de manera manuscrita por las partes. |  |  |  | AGCF. 39 Acta de Liquidación (Firmada)
13 | Supervisor |  | Remitir, mediante comunicación interna al área financiera, copia del Acta de liquidación o Resolución de liquidación unilateral. |  |  |  | Comunicación interna. Sistema de Gestión documental
14 | Supervisor |  | Organizar y transferir el expediente con todos los soportes del proceso de liquidación. |  |  |  | Expediente físico o digital.
15 | Ordenador del gasto |  | Dar inicio al proceso de cierre de expediente, siempre y cuando se evidencie el vencimiento del plazo de cobertura definido en los amparos de las garantías.
16 | Supervisor del contrato |  | Verificar si el contrato o convenio ya fue liquidado, sea de forma bilateral o unilateral. NOTA. En caso que no haya sido liquidado, verificar si se tiene competencia para hacerlo. En caso que no se tenga competencia, continuar con la actividad nro. 18 ¿El contrato o convenio fue liquidado? Sí: Continuar actividad 16. No: Continuar actividad 2. |  |  |  | AGCF. 39 Acta de Liquidación
17 | Supervisor del contrato |  | Verificar que el contratista o conveniente haya cumplido con (i) el objeto del contrato o convenio, según lo certificado el informe del supervisor o interventoría, (ii) el pago de aportes a seguridad social, parafiscales y demás obligaciones laborales, conforme a la ley.
18 | Supervisor del contrato |  | Verificar que el vencimiento del plazo de cobertura definido en los amparos de las garantías haya finalizado. NOTA. Esta información se valida según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Garantías que amparan el contrato o la orden. Plataforma SECOP
19 | Director, subdirector o jefe de oficina del área requirente |  | Elaborar el Acta de cierre. |  |  |  | AGCF.29 Acta de cierre del expediente y/o cierre financiero
20 | Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Revisar que los documentos que soportan la etapa de cierre se encuentren en el marco de la ley y acorde al Manual de contratación de la entidad, así como a la lista de verificación documental correspondiente. ¿Documentación correcta? Sí: Continuar actividad 21. No: Continuar actividad 17. NOTA. La devolución se debe realizar de forma integral, es decir, que debe incluir todos los documentos que fueron remitidos para revisión. |  |  |  | Documentos detallados en la lista de verificación documental
21 | Ordenador del gasto |  | Revisar la información contenida en el Acta de cierre junto con los soportes correspondientes.
22 | Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Cargar la información en la plataforma correspondiente. |  |  |  | SECOP II o TVEC.
23 | Ordenador del gasto Profesional jurídico del GIT Contratos |  | Realizar el cierre del contrato, según corresponda: EN SECOP II: Crear la modificación y publicar el acta. EN SECOP I: Publicar el acta EN LA TVEC: Solicitar el correo de publicación y, una vez se reciba el correo, publicar el acta. |  |  |  | SECOP II o TVEC.
24 | Coordinador del GIT Contratos |  | Archivar el radicado en el sistema de gestión documental. FIN DEL PROCESO |  |  |  | Sistema de gestión documental
FIN
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar relacionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
AGCF.39 Acta de Liquidación AGDF.08 Formato resolución AGCF.64 Informe final de supervisión
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
1 |  | 16/04/2026 Acta No.10 Mesa Técnica de Calidad | Iván Acosta Puentes Asesor Secretaría General | José Mauricio Vega Lopera Subdirector Administrativa y Financiera Camilo Andrés Naranjo Valero Coordinador Grupo de Contratos Sandra Marcela Cajamarca Guzmán - Profesional de Migración Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional / Oficina de Planeación | Erik Fabián Jerena Montiel Representante de la Alta Dirección para el SIG | Creación del documento. Con el fin de establecer los lineamientos, requisitos y actividades necesarias para llevar a cabo la liquidación y el cierre de los contratos u órdenes de compra suscritos por la Entidad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta finalización de la relación jurídica. Con este procedimiento se crea el siguientes formato: AGCF.65 Informe final de supervisión

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Gestión Jurídica
Gestión Mejora
Gestión Relación con la Ciudadanía
Gestión Talento Humano
Gestión Tecnológica
Gestión Verificación Migratoria