## PROCEDIMIENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: | EDP.01
|  | PROCEDIMIENTO | Plan de Acción Institucional |  |  |  | VERSIÓN: | 4
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2. PROPÓSITO
Definir la metodología para llevar a cabo de manera efectiva la formulación, ejecución y seguimiento de las actividades que conforman el Plan de Acción Institucional, atendiendo la normatividad vigente y los lineamientos de la Alta Dirección, para contribuir al alcance de los objetivos estratégicos definidos por la Entidad en su Plan Estratégico Institucional.
3. ALCANCE
Aplica a todos los planes de acción de la Entidad. Inicia con la convocatoria a mesas de trabajo e identificación de requerimientos institucionales y acciones estratégicas para la formulación y, termina con la revisión y evaluación de las solicitudes de ajuste de planes.
4. DEFINICIONES
Aval: Validación que se da sobre el cumplimiento de las acciones y compromisos adquiridos, mediante la revisión de soportes de ejecución. Estrategia: Curso de acción general o alternativa, que muestra la dirección y el cómo hacer para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. Es el medio para alcanzar las metas y objetivos. Evaluación: Valoración puntual de una intervención, sus efectos y resultados (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre éstos y el nivel de alcance de una acción realizada. Indicador: Instrumento a través del cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Meta: Valor esperado (objetivo) que se desea alcanzar en un período específico. Es la magnitud del objetivo. Objetivo: Afirmación clara que expresa una intención a través de una acción específica. Es el propósito, lo que se quiere alcanzar. Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos, recursos y acciones que se requieran para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes, en función de la evaluación periódica de sus resultados. Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un plan, política, programa o proyecto. Unidad de medida: Parte indivisible que sirve de referente para cuantificar la cantidad o tamaño de una variable.
5. CONDICIONES GENERALES
Para la formulación de los planes se deben tener en cuenta: Lineamientos estratégicos de Gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional; Lineamientos y requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad; Cadenas de valor de los Proyectos de Inversión; Estrategias y programas transversales; los riesgos de gestión y corrupción asociados a cada proceso y los planes de mejoramiento. Al igual, atender las instrucciones de la Guía de Planeación Institucional. Se debe realizar permanente revisión de la ejecución del plan, para establecer las oportunidades que tengan lugar. Es preciso la participación en las mesas de trabajo de integrantes del proceso o área, definiendo responsabilidades y compromisos. Una vez presentado y aprobado el Plan mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se entenderá conforme para su ejecución y seguimiento. Se debe tener en cuenta el objetivo del proceso y tener claras las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Se deben cumplir los criterios de calidad de la información y oportunidad en la entrega de reportes de avance. Todos los planes de acción de la Entidad se formularán, ejecutarán y se les realizará seguimiento a través del formato de Planes EDF.04 Formato Plan de Acción Institucional y la bajo los parametros establecidos en la Guía para la planeación institucional EDG.04
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Convocar a mesas de trabajo mediante memorando o circular a los Gerentes de proceso de la Entidad, incorporando los lineamientos para la formulación de la planeación. Nota: Los gerentes de proceso replicarán la convocatoria a los equipos de trabajo y definirán los funcionarios participantes en las mesas que consideren pertinentes. |  |  |  | Memorando o Circular
2 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional Gerentes de procesos |  | Desarrollar las mesas de trabajo con los actores involucrados, definiendo las actividades, indicadores, metas, cronograma, recursos y responsables, para la ejecución de los diferentes planes de acción de la Entidad (Por procesos, transversales, regionales y de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) |  |  |  | Planillas de asistencia a mesas de trabajo Documento propuesta por cada proceso EDF.56 Plan de Acción Procesos y Transversales EDF.55 Plan de Acción Regional EDF.57 Planes PAAC
3 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Consolidar las propuestas recibidas de los diferentes procesos. |  |  |  | EDF.04 Formato Plan de Acción Institucional
4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Revisar el documento con las propuestas realizadas por los diferentes procesos y emitir las observaciones de mejora o ajustes que considere necesarias, bajo la normatividad establecida y las líneas de acción estratégicas definidas en la planeación institucional. ¿Se aprueba en primera instancia la propuesta? Si: Pasa a la actividad N°6 NO: Pasa a la actividad N°5
5 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Realizar los ajustes solicitados en el documento consolidado de propuestas y enviar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | EDF.04 Formato Plan de Acción Institucional actualizado Correo electrónico
6 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Presentar a la Dirección General la propuesta del Plan de Acción Institucional para la vigencia.
7 | Director General |  | Revisar el documento propuesta del Plan de Acción Institucional para la vigencia. ¿La propuesta es aprobada por la Dirección General? Si: Pasa a la actividad N°10 NO: Pasa a la actividad N°8
8 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Realizar los ajustes solicitados en el documento consolidado de propuestas y enviar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | EDF.04 Formato Plan de Acción Institucional actualizado Correo electrónico
9 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Presentar la propuesta final del Plan de Acción Institucional a la Dirección General
10 | Director General Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Adoptar el Plan de Acción Institucional mediante Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | EDF.04 Formato Plan de Acción Institucional adoptado Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
11 | Gerentes de Procesos Directores Regionales |  | Ejecutar las actividades a cargo, atendiendo el cronograma registrado en el Plan de Acción Institucional |  |  |  | Documentos soportes de actividades
12 | Directores Regionales |  | Presentar reportes periodicos sobre el avance de la ejecución de los planes de acción a los procesos a cargo de emitir los avales de cumplimiento, para su revisión y definición del porcentaje de avance. |  |  |  | Reportes de avance Correos electrónicos y/o radicación Orfeo
13 | Gerentes de Procesos |  | Presentar reportes trimestrales sobre el avance de la ejecución de los planes de acción y, en el caso de los procesos que aplique, el Formato con el aval de cumplimiento de las actividades de los planes regionales, dirigidos a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión. |  |  |  | Reportes de avance EDF.56 Formato Plan de Acción Procesos y Transversales Formato EDF.35 Aval Actividades Planes Regionales
14 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Realizar el seguimiento a los planes de acción, verificando el reporte cuantitativo y cualitativo de cada indicador, y su posterior envío a la Oficina de Control Interno |  |  |  | Correos electrónicos
15 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Elaborar el Informe de Ejecución de la Planeación Institucional del periodo correspondiente, el cual debe publicarse en la página web institucional Nota: El informe debe ser publicado antes de finalizar el mes posterior al cierre del trimestre evaluado. |  |  |  | Informe de Ejecución de la Planeación Institucional https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional
16 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Retroalimentar a los Procesos y Regionales, sobre los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento de la planeación institucional. |  |  |  | Correos electrónicos
17 | Gerentes de Procesos |  | Realizar las solicitudes a la Oficina Asesora de Planeación, para ajuste de las actividades a su cargo que evidencien necesario, para la adecuada ejecución del Plan de Acción, bajo los lineamientos establecidos en la Guía para la planeación institucional EDG.04 Nota: Los procesos que tengan a su cargo actividades de las regionales, deberán presentar las solicitudes de ajuste correspondientes a las mismas. |  |  |  | Correos electrónicos
18 | Funcionario Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional |  | Revisar y evaluar la solicitud de ajuste, de acuerdo a su viabilidad y se emite respuesta de aval. FIN |  |  |  | Correos electrónicos Plan de acción del proceso ajustado EDF.56 Formato Plan de Acción Procesos y Transversales
FIN
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar realcionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
EDG.04 Guía Planeación Institucional EDP.03 Procedimiento Plan Estratégico Institucional EDF.04 Plan de Acción Institucional EDF.56 Plan de Acción Procesos y Transversales EDF.55 Plan de Acción Regional EDF.57 Planes PAAC
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
1 |  | Resolución 1187 de 2012 | Funcionarios del Proceso | Rolando Garnica Arias Oficina Asesora de Planeación | Sergio Bueno Aguirre Director | Creación del documento
2 |  | Directiva 007 de 2015 | Funcionarios del Proceso | Rolando Garnica Arias Oficina Asesora de Planeación | Rosemberg Leguizamón Representante Alta Dirección | Ajustes generales al documento
3 |  | 01/10/2020 Acta No. 41 | Ana María Ochoa Tabares Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional | Ronald Oswaldo Duarte Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional | Juan Camilo González Garzón Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se traslada al formato vigente de procedimiento. Se incluyen las actividades: 5. Realizar ajustes al consolidado de propuesta Plan de Acción Institucional, por parte del líder de planes 12. Presentación de reportes trimestrales de regionales, por parte del Directores Regionales 14. Realizar el seguimiento a los planes de acción, avance cuantitativo y cualitativo, por parte del líder de planes 17. Realizar las solicitudes a la Oficina Asesora de Planeación, por parte de los procesos Se ajusta la redacción de todas las actividades
4 |  | Acta No. 33 Mesa Técnica de Calidad 01/06/2022 | Ana María Ochoa Claudia Milena Mora Oficina Asesora de Planeación GPDO. | Ronald Oswaldo Duarte Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planificación y Desarrollo Organizacional Katherine Betancur García Contratista profesional GPDO | Ana Carlota Arias Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se realizan ajustes en el punto 5. Condiciones Generales, sobre el método de aprobación de la planeación institucional, los formatos de planes para presentación de reportes y los parametros a atender. Se complementan las actividades y salidas del procedimiento incluyendo nuevos formatos y reportes. Se complementa en el punto 7. Documentos asociados al procedimiento.

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Proceso Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Proceso Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Proceso Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Proceso Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Proceso Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Proceso Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Proceso Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Proceso Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Proceso Gestión Jurídica
Proceso Gestión Mejora
Proceso Gestión Servicio al Ciudadano
Proceso Gestión Talento Humano
Proceso Gestión Tecnológica
Proceso Gestión Verificación Migratoria