## EDF.40 Formato Procedimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO | EDP.19
|  | PROCEDIMIENTO | Gestión de Recursos Regionales provenientes del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana |  |  |  | VERSIÓN | 5
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Director regional y Grupo de Programación Presupuestal - Oficina Asesora de Planeación
2. PROPÓSITO
Establecer los lineamientos institucionales para la gestión de recursos regionales a través del FONSET, destinados al desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, conforme a las líneas de inversión definidas por la Dirección General.
3. ALCANCE
Aplica en el ámbito de la gestión de recursos a través del FONSET, cuya destinación esté dirigida al desarrollo de planes, programas o proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, adelantados por las Direcciones Regionales ante los entes territoriales departamentales, distritales y/o municipales, mediante proyectos debidamente identificados y formulados en los formatos establecidos. Corresponde al nivel central de la UAEMC, a través de la Oficina Asesora de Planeación, apoyar a las Direcciones Regionales en la revisión de los diferentes proyectos y remitirlos a las áreas técnicas o misionales para su evaluación, validación y determinación de viabilidad definitiva, a fin de que puedan ser presentados por los Directores Regionales ante los entes territoriales.
4. DEFINICIONES
Banco de proyectos: Corresponde a la recopilación de los proyectos que se gestionan dentro de la Entidad, ante los Entes territoriales por parte de los Directores Regionales. Comité Territorial de Orden Público: Comité del orden departamental, distrital o municipal encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET. Entidad territorial: Son las Entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como departamentos y municipios. Ante los cuales se gestionan bienes o servicios. FONSET: Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Formato Establecido: Es el documento establecido por la Entidad para la presentación de información de los proyectos de forma organizada asegurando su uniformidad. Inventario: Es la relación detallada, ordena y valorada de los bienes que componen el patrimonio de una Entidad. Línea de inversión: Son ítems o actividades por las cuales se pueden gestionar los recursos ante los Entes territoriales. PISCC: Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. UAEMC: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
5. CONDICIONES GENERALES
• Toda iniciativa deberá sustentarse en una necesidad, identificada a partir del análisis del contexto regional y de los Puestos de Control Migratorio o Centros Facilitadores de Servicios Migratorios activos. Asimismo, deberá estar alineada con los objetivos misionales de la entidad y articulada con los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC), el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y el respectivo Plan de Desarrollo Territorial. • En el marco de las políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana, el Director Regional deberá participar activamente en el Comité Territorial de Orden Público de su jurisdicción, como instancia estratégica para la identificación, priorización y gestión de iniciativas de cofinanciación. • Las Direcciones Regionales que no cuenten con acceso directo a recursos del FONSET, pero que adelanten la gestión de recursos ante el Comité de Orden Público u otras instancias, incluidas aquellas ubicadas en la ciudad de Bogotá D. C., deberán acogerse al presente procedimiento y cumplir con los lineamientos y la normativa vigente emitidos por el Nivel Central. • La gestión de recursos territoriales deberá responder a necesidades institucionales previamente identificadas y validadas, y contar con concepto expreso de viabilidad definitiva emitido por las áreas técnicas o misionales, el cual será comunicado por la Oficina Asesora de Planeación del Nivel Central. • Las Direcciones Regionales deberán realizar, como mínimo una vez al año, un ejercicio formal de identificación y priorización de necesidades institucionales, con el fin de mantener actualizada la información base para la gestión de recursos. • Con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada, el Director Regional deberá efectuar el cargue oportuno, completo y actualizado de la información en el expediente correspondiente a su regional, lo cual permitirá el adecuado seguimiento de las actividades, así como la generación de reportes y evidencias que respalden las acciones ejecutadas. • Se deberán tener en cuenta los lineamientos establecidos en la Directiva 002 de 2023, o la que la modifique, adicione o sustituya.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Director Regional |  | Identificar, consolidar y presentar las necesidades de la Dirección Regional ante la Oficina Asesora de Planeación, así como allegar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y el acta de conformación en la que se evidencie la participación de la Entidad. |  |  |  | • EDF.30 Formato Priorización de Necesidades Direcciones Regionales (R) • EDF.32 Formato Proyecto Tipo (R) • PISCC • Memorando AGDF.06 (R)
2 | Profesional Programación Presupuestal |  | Revisar y remitir la solicitud del proyecto presentada por la Dirección Regional a las áreas técnicas y misionales competentes, para su validación y emisión del concepto de viabilidad definitiva. En caso de no entregar los documentos mencionados anteriormente se devuelve al Director Regional. |  |  |  | Correo Electrónico
3 | Responsables de las Áreas Técnicas y/o Misionales de Evaluación |  | Analizar, revisar y validar el proyecto presentado por la Dirección Regional, garantizando su cumplimiento con los lineamientos institucionales y la normativa vigente. El tiempo de respuesta será de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación emitida por la Oficina Asesora de Planeación. ¿El proyecto requiere ajustes? SI: Remitir las observaciones a la Dirección Regional para subsanar. Continuar con la actividad 4 NO: Continuar con la actividad 5 |  |  |  | Correo Electrónico
4 | Director Regional |  | Realizar los ajustes solicitados por las áreas técnicas y/o misionales de evaluación, disponiendo de un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones recibidas. Continuar con la actividad 3 |  |  |  | Correo Electrónico
5 | Responsables de las Áreas Técnicas y/o Misionales de Evaluación |  | Emitir el concepto de viabilidad definitiva, firmado por el jefe de la dependencia, y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación, tanto por correo electrónico como radicado en el sistema documental de la entidad. |  |  |  | Memorando AGDF.06 (R)
6 | Profesional Programación Presupuestal |  | Remitir el concepto de viabilidad definitiva a la Dirección Regional, tanto por correo electrónico como radicado en el sistema documental de la entidad, con copia al Grupo de Inventarios y Almacén. En caso de no viabilidad de las necesidades presentadas se da por finalizado el procedimiento. |  |  |  | Memorando AGDF.06 (R)
7 | Director Regional |  | Radicar el proyecto ante el Comité de Orden Público del ente territorial, conforme a los lineamientos establecidos emitidos en el concepto de viabilidad definitiva comunicado por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | • Memorando AGDF.06 (R) • Soportes de radicación, los cuales deben quedar incluidos en el expediente del Sistema Documental de la entidad asignado a la Regional.
8 | Profesional Programación Presupuestal |  | Actualizar la información de seguimiento según los avances del proyecto en el formato establecido, con base en la información remitida por la Dirección Regional. |  |  |  | Formato EDF.33 Matriz de registro proyectos (R) actualizada.
9 | Director Regional |  | Realizar seguimiento a los proyectos radicados ante la(s) Entidad(es) Territorial(es) para su financiación, asegurando control sobre su avance y resultados. ¿Los proyectos radicados fueron aceptados para su ejecución y entrega por parte del Comité Territorial de Orden Público? SI: Continua a la actividad 11 NO: Continua con la actividad 10 |  |  |  | Correo electrónico, actas de comité de orden público y/o documentos soportes de gestión.
10 | Director Regional |  | Informar a la Oficina Asesora de Planeación, con copia al Grupo de Inventarios y Almacén, sobre la no ejecución o el rechazo de los componentes de los proyectos presentados al ente territorial, adjuntando los soportes correspondientes, tanto por correo electrónico como radicado en el sistema documental de la entidad, con el fin de anular el concepto de viabilidad previamente comunicado por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | Memorando AGDF.06 (R)
11 | Profesional Programación Presupuestal |  | Actualizar la información de seguimiento según los avances del proyecto en el formato establecido, con base en la información remitida por la Dirección Regional. |  |  |  | Formato EDF.33 Matriz de registro proyectos (R) actualizada.
12 | Director Regional |  | Realizar seguimiento y control de los proyectos aprobados por el ente territorial, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazos y lineamientos establecidos. |  |  |  | Actas de reuniones de Comité de Orden Público y/o soporte de gestión según corresponda, los cuales deben quedar incluidos en el expediente del Sistema Documental de la entidad asignado a la Regional.
13 | Director Regional |  | Recibir los bienes y servicios gestionados ante las entidades territoriales, conforme al concepto expreso de viabilidad definitiva comunicado por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | Acta de Entrega / Acta de transferencia del ente Territorial o Entidad que entrega los bienes.
14 | Director Regional |  | Solicitar el registro de los bienes o servicios recibidos en el inventario de la Entidad, utilizando el formato establecido. Nota: Ver Guía para el manejo, registro y control de almacén AGAG.07 |  |  |  | • Correo electrónico de la solicitud • Formato Cierre Proyecto Regional EDF.34 (R) y soportes.
15 | Coordinador Grupo Almacén / Subdirección Administrativa y Financiera |  | Ingresar los bienes o servicios recibidos, en coordinación con las Direcciones Regionales, en los inventarios y en las pólizas de seguros correspondientes, conforme al concepto expreso de viabilidad definitiva comunicado por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | Comprobante de ingreso al almacén AGAF.13 (R)
16 | Director Regional |  | Entregar documentación de cierre de proyecto a la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | • Formato Memorando EDF.06 (R) • Informe Ejecutivo • Formato Cierre Proyecto Regional EDF.34 (R) • Formato AGAF.13 Comprobante de ingreso al almacén (R)
17 | Profesional Programación Presupuestal |  | Actualizar la información de seguimiento según los avances del proyecto en el formato establecido, con base en la información remitida por la Dirección Regional. |  |  |  | Formato EDF.33 Matriz de registro proyectos (R) actualizada.
FIN
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar relacionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Formato Priorización Necesidades Direcciones Regionales EDF.30 Formato Proyecto Tipo EDF.32 Formato Matriz de registro proyectos EDF.33 Formato Cierre Proyecto Regional EDF.34 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Guía Metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Formato Memorando AGDF.06 Comprobante de ingreso al almacén AGAF.13 Guía para el manejo, registro y control de almacén AGAG.07
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
1 |  | 05/04/2018 Directiva N° 012 | Cindy Bulla Berdugo Profesional Especializado Grupo Programación Presupuestal | Neyla López Flórez Coordinador Grupo Programación Presupuestal Oscar Germán González C. Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo González Garzón Representante de la Alta Dirección para el SIG | Creación del documento
2 |  | 24/01/2020 Acta N° 006 | Cindy Bulla Berdugo Profesional Especializado Grupo Programación Presupuestal | Neyla López Flórez Coordinador Grupo Programación Presupuestal Oscar Germán González C. Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Juan Camilo González Garzón Representante de la Alta Dirección para el SIG | Las actividades 1 y 2 del procedimiento fueron reubicadas en condiciones generales, ajustando el inicio y alcance del procedimiento. Se unifica la información del formato EDF.31 en el formato EDF.30 por lo cual se eliminaron las actividades relacionadas con el formato EDF.31. (actividades 4, 9, 10) Se unieron las actividades (5, 11) en la nueva actividad 2 Los avales de las Subdirecciones Misionales (actividades 6-7-8) fueron ordenados en el mismo momento de los avales técnicos (nueva actividad 6) Se adicionó la decisión a la actividad 12 en lo relacionado a los ajustes y presentación de los documentos de formulación cuando los Directores Regionales identifican nuevas necesidades Se ajustó la redacción de la nueva actividad 17
3 |  | 03/03/2023 Acta N°12 Mesa Técnica de Calidad | Gina Milena Díaz Serrano Profesional Universitario Grupo Programación Presupuestal | Henry Santiago Guillen Cabrera Gestor Calidad Oficina Asesora de Planeación | Jorge Enrique García Londoño Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se cambia el nombre del procedimiento de "Gestión Recursos FONSET" a "Gestión Recursos Direcciones Regionales". Se actualiza los ítems: Propósito, Condiciones Generales, Alcance y Documentos Asociados. Se incluyen las siguientes definiciones: Banco de proyectos, Entidad territorial e Inventario. Se actualiza el Logo símbolo de Icontec en el pie de página del documento.
4 |  | 14/03/2024 Acta No. 7 Mesa Técnica de Calidad | Gina Milena Díaz Serrano Profesional Universitario Grupo Programación Presupuestal | Eduardo Wilches Contratista Oficina Asesora de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se realiza la optimización del procedimiento pasando de 23 a 17 actividades ajustando las actividades de control y se adicionó los numerales 4 y 5 de Condiciones generales, y se actualizó el formato EDF 30, que hace parte de la actividad 1 del procedimiento.
5 |  | 27/01/2026 Acta No. 02 Mesa Técnica de Calidad | Profesionales Grupo Programación Presupuestal | Marly Esperanza Berbesi Leal Coordinadora Grupo Programación Presupuestal Diana Marcela Sierra González Profesional Grupo Planificación de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación | Erik Fabián Jerena Montiel Representante de la Alta Dirección para el SIG Integrantes Mesa Técnica de Calidad | • Se cambia el título del procedimiento pasando de “Gestión Recursos Direcciones Regionales” a “Gestión de Recursos Regionales provenientes del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. • Se cambia el responsable del procedimiento pasando del “Coordinador Grupo Programación Presupuestal - Oficina Asesora de Planeación” a “Director regional y Grupo de Programación Presupuestal - Oficina Asesora de Planeación”. • Se ajusta el propósito, alcance y condiciones generales. • En el campo de las definiciones se incluyen formato establecido y las siglas FONSET PISCC y UAEMC. • Conforme a las directrices impartidas, se modifican la descripción de las actividades, ajustando las actividades generales y de control, así como los responsables y las salidas de cada una de ellas, manteniendo la totalidad en diecisiete (17) actividades. • Se realiza la actualización de los formatos EDF. 30, EDF. 32, y EDF. 33, los cuales forman parte integral del procedimiento. • Se ajusta pie del página conforme a la versión documental vigente en el formato de procedimiento.

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Proceso Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Proceso Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Proceso Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Proceso Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Proceso Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Proceso Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Proceso Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Proceso Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Proceso Gestión Jurídica
Proceso Gestión Mejora
Proceso Gestión Servicio al Ciudadano
Proceso Gestión Talento Humano
Proceso Gestión Tecnológica
Proceso Gestión Verificación Migratoria