## PROCEDIMIENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Jurídica |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO | AGJP.12
|  | PROCEDIMIENTO | Gestión contractual de convenios sin afectación presupuestal |  |  |  | VERSIÓN | 1
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinador (a) Grupo de Apoyo Contractual y funcionarios del grupo.
2. PROPÓSITO
Describir las actividades a cargo del Grupo de Apoyo Contractual de la Oficina Asesora Jurídica, en la elaboración de los convenios interadministrativos celebrados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en los cuales no se involucran afectaciones presupuestales.
3. ALCANCE
Apoyo jurídico en el proceso de gestión de convenios sin afectación presupuestal celebrados por la Entidad; el cual inicia con el apoyo al área o dependencia que requiere el convenio a partir de la solicitud formal de trámite y culmina con la designación de supervisión y conformación del expediente.
4. DEFINICIONES
Acta de inicio: Documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades. Acta de Liquidación: Documento suscrito por las partes contractuales y el supervisor y/o interventor del contrato, en el que se refleja el balance de la ejecución financiera del contrato o corte de cuentas. Acta de Terminación Anticipada: Documento suscrito por las partes, cuando se acuerda dar por terminado el convenio antes del plazo convenido, en el cual se deja constancia de los hechos que dan origen a decisión. Anexo Técnico: Documento que contiene la explicación detallada de una o varias necesidades desde la perspectiva operativa y técnica que se pretenden solventar. Comité Estructurador: Grupo integrado por funcionarios y/o contratistas a quienes corresponde la construcción del estudio previo, que justifica la necesidad de la entidad y el proceso de contratación desde los aspectos técnicos y jurídicos. Colombia Compra Eficiente: Entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), que es el rector del Sistema de Compra Pública de Colombia, la cual ofrece a los partícipes del sistema de compra pública, herramientas para facilitar los procesos y fortalecer sus capacidades, para obtener mayor valor por el dinero público en el Sistema de Compra Pública Colombiana. Contratación Directa: Modalidad de selección que permite a las entidades públicas celebrar contratos sin necesidad de llevar a cabo una convocatoria pública, facilitando y agilizando así el proceso de adquisición de bienes o servicios. Convenio Interadministrativo: Aquel que se suscribe entre entidades estatales, con el único objetivo de satisfacer intereses comunes y fines constitucionales y legales, competencia de las instituciones que los celebran. Estudios Previos: Conjunto de documentos que soportan el análisis previo de la conveniencia, pertinencia y oportunidad de la adquisición del bien y/o servicio a contratar. Expediente del Convenio: Archivo que contiene los documentos que hacen parte del trámite del convenio. Inicia con el oficio de solicitud de trámite, los estudios previos, los documentos anexos que acreditan la capacidad técnica y jurídica de la Entidad Externa, la minuta del convenio, sus anexos técnicos (cuando aplique), el oficio de designación del supervisor, el acta de inicio (cuando aplique), los informes de supervisión del convenio, el acta de terminación o liquidación (según sea el caso). Informes de Supervisión: Son los documentos donde el supervisor registra el avance periódico de la ejecución de los contratos y/o convenios, los cuales deben estar acompañados de los soportes idóneos, que permitan tener certeza del cumplimiento o incumplimiento del objeto, obligaciones y demás aspectos de la ejecución contractual. Minuta: Documento que recoge de manera específica y concreta los elementos esenciales del acuerdo de voluntades. Modificación: Documento mediante el cual, las partes acuerdan cambios con respecto a lo pactado en el Convenio previamente suscrito. ORFEO: El Sistema de Gestión Documental Orfeo es una herramienta informática que sirve de apoyo al desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un Programa de Gestión Documental, basándose en lo estipulado por la normatividad archivística. Prórroga: Documento mediante el cual las partes acuerdan extender el plazo de ejecución del convenio, por periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado. SECOP II: Funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea. Supervisión: Es el seguimiento que debe efectuar a través de funcionarios o contratista (persona natural), al cual se le haya asignado dicha responsabilidad, el seguimiento se hace a la ejecución de las diferentes actividades contenidas en cada contrato, que la entidad realice con personas jurídicas o naturales, permitiéndole asegurar el cumplimiento del propósito u objeto por el cual se celebró. Dicha verificación debe ser constante a todos los aspectos (Técnicos, Administrativos, Financieros, Contables y Jurídicos) definidos en el contrato.
5. CONDICIONES GENERALES
1. El apoyo y asesoramiento que brinda la Oficina Asesora Jurídica a través del Grupo de Apoyo Contractual, en la construcción de los documentos contractuales, se circunscribe únicamente a los aspectos jurídicos. El componente técnico y lo relacionado con los aportes, será de competencia del área que plantea la necesidad y/o tiene competencia funcional, de acuerdo al objeto y alcance del convenio. 2. No se adelantará la gestión contractual del convenio hasta tanto no sea remitida la información mínima exigida y sus anexos, en cuyo caso la solicitud será devuelta mediante ORFEO con las constancias de la información o documentos faltantes. 3. Para la fase de elaboración de los estudios previos, el estructurador técnico deberá allegar a través de correo electrónico institucional, el borrador del documento en formato Word con la información acordada y concertada con la entidad externa suscribiente. Los ajustes se realizarán en documento de Word con texto resaltado o con control de cambios. 4. Los estudios previos serán suscritos por los miembros del comité estructurador, e incluirán al menos la aprobación del Jefe o Directivo que encabeza el área que manifiesta la necesidad. 5. Para la fase de elaboración de la minuta, el estructurador técnico deberá allegar a través de correo electrónico, la totalidad de documentos que acrediten la capacidad jurídica de las partes intervinientes (para el caso de la parte contractual externa). 6. El estructurador técnico deberá programar con antelación, las mesas de trabajo o reuniones que se requieran para la gestión del convenio, indicando en el orden del día los asuntos a tratar. Si los asuntos a discutir son de carácter jurídico, deberá citarse al estructurador jurídico para lo de su competencia. 7. Se dará inicio a la construcción y/o gestión de la minuta contractual una vez se encuentren validadas por ambas partes los estudios previos construidos, con el fin de evitar reprocesos en la construcción del documento. 8. Para llevar a cabo la reunión / mesa de trabajo, el convocante deberá llevar registro de asistencia y elaborar acta de cada sesión, documentos que deben hacer parte del expediente del convenio. 9. Teniendo en cuenta que las minutas contractuales son documentos cuya construcción y contenido depende directamente de la dinámica de cooperación e intereses interinstitucionales, los ajustes se realizarán en documento de Word con texto resaltado o con control de cambios, y se remitirán a través del correo electrónico institucional. 10. Si la solicitud de convenio ha sido impulsada inicialmente por la parte externa, deberá adjuntarse a la solicitud la propuesta de minuta del contrato remitida por dicha entidad, y el borrador de estudio previo diligenciado por el área técnica. 11. En los casos en que el convenio planteado involucre recursos financieros y ejecución presupuestal, el solicitante deberá remitirse al procedimiento AGCP.07 Contratación Directa establecido por el Grupo de Contratos de la Subdirección Administrativa y Financiera. 12. El plazo establecido para la gestión precontractual de un convenio sin afectación presupuestal, será de doce (12) meses. Al finalizar este término, la Oficina Asesora Jurídica comunicará al área solicitante, a la Entidad externa y al ordenador del gasto, que la gestión se finalizó sin un convenio suscrito por falta de impulso de las partes involucradas. Una vez finalizada la gestión por esta causa, cualquier solicitud sobre el mismo asunto, deberá radicarse nuevamente para iniciar desde el paso 1 el procedimiento descrito. 13. El expediente del convenio deberá ser conformado en archivo digital, en ORFEO y, solo en caso de existir documentos físicos firmados, se conformará también expediente físico. Adicionalmente se publicará la información del convenio en SECOP II. 14. El trámite de modificatorios y/o prórrogas y actas de terminación anticipada debe ser impulsado por el supervisor del Convenio en el marco de sus funciones conforme lo establecido en la guía AGCG.05 Para supervisores e interventores de contratos. 15. Cuando el convenio sea gestionado o impulsado por la Entidad Externa, se procederá con la estructuración de los estudios previos y revisión de la minuta propuesta conforme lo planteado en el presente procedimiento.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Dependencia que requiere la gestión del convenio |  | Solicitar desde la Jefatura, Dirección General, Dirección Regional, Subdirección, o Secretaría General, mediante oficio dirigido al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el trámite del convenio, en el cual se describirá al menos su objeto, alcance y el funcionario enlace designado para la conformación del comité estructurador en calidad de estructurador técnico, y se adjuntará el borrador de estudio previo que justifica la necesidad de contratación y la minuta propuesta por la entidad externa, cuando aplique. |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
2 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. |  | Remitir la solicitud y formatos mediante ORFEO al Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual, para asignación del trámite al profesional designado |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
3 | Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual |  | Recibir la solicitud con los formatos y asignarla al integrante del grupo que va a prestar el apoyo en la gestión del Convenio y conformará el comité en calidad de estructurador jurídico. |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
4 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Revisar la solicitud para iniciar el trámite. ¿La solicitud tiene la información y anexos necesarios para iniciar el trámite? SI: Se continua con el paso 5. NO: Se devuelve la solicitud por ORFEO requiriendo la información faltante a través de la plataforma (objeto, alcance, estructurador técnico, borrador de estudio previo). Fin de procedimiento |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo
5 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Elaborar el oficio de designación de comité estructurador y comunicarlo a las partes interesadas (Estructurador, solicitante y Ordenador del gasto) |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo
6 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Revisar y analizar las condiciones técnicas, obligaciones contractuales, aportes y los aspectos jurídicos planteados en el estudio previo. ¿El estudio previo contiene obligaciones jurídica y técnicamente viables para proceder con su firma? SI: Se continua con el paso 9 NO: Se comunica mediante correo electrónico al estructurador técnico el documento con las observaciones, ajustes, sugerencias e inquietudes para su verificación. Continua paso 7 |  |  |  | AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa mediante correo electrónico
7 | Funcionario de la dependencia solicitante designado como estructurador técnico |  | Revisar las observaciones, ajustes, sugerencias e inquietudes planteadas en el estudio previo. ¿Se procede con las modificaciones o ajustes solicitados por el estructurador jurídico? SI: Se continua con el paso 8 NO: Se convoca a reunión o mesa de trabajo para resolver inquietudes y definir los ajustes de manera conjunta. NOTA: Teniendo en cuenta que la definición de los aspectos fundamentales del convenio pueden involucrar a diferentes áreas, o puede implicar aspectos técnicos relevantes, las reuniones podrán ser convocadas cuantas veces se considere necesario, para la definición de los criterios y compromisos que permitan materializar los fines del Estado y el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. |  |  |  | AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa mediante correo electrónico AGDF.10 Formato acta de Reunión o Comité AGDF.11 Formato control de asistencia. Cuando aplique
8 | Funcionario de la dependencia solicitante designado como estructurador técnico |  | Ajustar el estudio previo con las observaciones y cambios acordados en la mesa de trabajo y remitirlo al estructurador jurídico para validación. ¿El estudio previo se encuentra ajustado? SI: Se continua con el paso 9 NO: Se repiten los pasos 6 y 7 de ser necesario. |  |  |  | AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa mediante correo electrónico
9 | Funcionario de la dependencia solicitante designado como estructurador técnico con el apoyo de Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Suscribir de manera conjunta con el Estructurador técnico y estructurador jurídico de forma digital el estudio previo y el estructurador jurídico debe radicarlo por ORFEO |  |  |  | AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa mediante correo electrónico
10 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico, Funcionario de la dependencia solicitante designado como estructurador técnico, Coordinadores y jefes de área intervinientes |  | Proceder con la elaboración de la minuta contractual del convenio y remitirla para aprobación al interior de la Entidad ¿El documento cuenta con visto bueno de los revisores y aprobaciones de las áreas intervinientes (Estructurador técnico y estructurador jurídico)? SI: Se continua con el paso 11 NO: El comité estructurador realiza los ajustes pertinentes y repite el paso 10. NOTA: Si la entidad externa remite una propuesta de minuta se procederá con su revisión dado que Migración no participó en su elaboración inicial. |  |  |  | Minuta (La construcción del acuerdo de voluntades es diferente en cada convenio y obedece a la dinámica interinstitucional, por lo anterior el documento puede variar)
11 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Remitir la minuta firmada a la entidad externa que hace parte del convenio en trámite. ¿La minuta fue enviada debidamente firmada? SI: Se continua con el paso 12 NO: El funcionario enviará requerimiento vía correo electrónico o mediante oficio a la entidad externa, para que sea remitido el documento firmado hasta que se cumpla el paso 11 o se cumpla el término de doce (12) meses para el trámite. |  |  |  | Minuta firmada
12 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual asignado al Proceso |  | Asignar fecha y numeración a la minuta de acuerdo a la base de gestión Consolidado de Convenios y en libro de registros |  |  |  | Consolidado de Convenios (Excel) Libro de registros
13 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Proyectar para firma del ordenador del gasto la designación de supervisión del convenio |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
14 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Comunicar al Supervisor, vía correo electrónico y ORFEO, la designación y solicitar la suscripción del acta de inicio (cuando aplique) |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa AGCF.22 Formato Acta de inicio
15 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual - estructurador jurídico |  | Crear en ORFEO el radicado con los soportes del convenio generados hasta este punto |  |  |  | Radicado en Orfeo
16 | Supervisor del convenio |  | Suscribir y cargar en el radicado de Orfeo del convenio el acta de inicio cuando aplique |  |  |  | AGCF.22 Formato Acta de inicio
17 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Reportar mensualmente al Grupo de Contratos la información de los comodatos suscritos durante el periodo a reportar, en el formato que éste defina y remitir a través de correo electrónico |  |  |  | Correo electrónico con formato de reporte diligenciado
18 | Supervisor del convenio |  | Adjuntar al expediente digital en ORFEO, los informes de supervisión con la periodicidad determinada en el convenio. |  |  |  | Formato AGCF.31 Informe de Supervisión Contractual
19 | Supervisor del convenio |  | En caso de trámite de modificación, prórroga y/o terminación anticipada del Convenio debe solicitar al Jefe de la Oficina Jurídica mediante memorando, indicando la justificación de la solicitud, a través de Orfeo' |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
20 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. |  | Remitir la solicitud mediante ORFEO al Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual, para asignación del trámite al profesional designado |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
21 | Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual |  | Asignar la solicitud al integrante del grupo que va a prestar el apoyo en la gestión del modificatorio y/o prórroga o acta de terminación anticipada |  |  |  | AGDF.06 Formato Memorando mediante Orfeo AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa
22 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Analizar la viabilidad, proyectar y gestionar la firma del modificatorio y/o prórroga o acta de terminación anticipada del Convenio por parte del Ordenador del Gasto, previas las aprobaciones a que haya lugar. |  |  |  | Minuta (La modificación prórroga o acta de terminación anticipada puede variar en su formato por cuanto en este caso la construcción del acuerdo de voluntades es diferente en cada convenio y obedece a la dinámica interinstitucional)
23 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Remitir al supervisor del convenio el modificatorio, prórroga y/o acta de terminación anticipada firmada por el Ordenador del Gasto para la gestión de firmas de la Entidad Externa. |  |  |  | Minuta
24 | Supervisor del convenio |  | Gestionar la firma de la Entidad Externa y remitir el documento modificatorio y/o prórroga o acta de terminación anticipada perfeccionada al Profesional del Grupo de Apoyo Contractual para su incorporación en el expediente |  |  |  | Minuta
25 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Incorporar al radicado del convenio en ORFEO el modificatorio y/o prórroga perfeccionado. |  |  |  | Radicado en Orfeo
26 | Supervisor del convenio |  | Gestionar y remitir para firma del ordenador del gasto el acta de liquidación del convenio, mediante correo electrónico dirigido al Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual |  |  |  | Formato AGCF.39 Acta de Liquidación o Formato de acta de liquidación de la Entidad Externa
27 | Coordinador del Grupo de Apoyo Contractual |  | Asignar la solicitud al integrante del grupo que va a prestar el apoyo en la gestión del acta de liquidación del convenio |  |  |  | Formato AGCF.39 Acta de Liquidación o Formato de acta de liquidación de la Entidad Externa
28 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Revisar y remitir para aprobación y firma del ordenador del gasto el acta de liquidación del convenio, y enviar el documento firmado al Supervisor |  |  |  | Formato AGCF.39 Acta de Liquidación o Formato de acta de liquidación de la Entidad Externa
29 | Supervisor del convenio |  | Gestionar la firma del acta de liquidación con la Entidad Externa y remitir al 'Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  |  |  | Formato AGCF.39 Acta de Liquidación o Formato de acta de liquidación de la Entidad Externa
30 | Profesional del Grupo de Apoyo Contractual |  | Revisar y remitir para aprobación y firma del ordenador del gasto el acta de liquidación del convenio perfeccionada al Profesional del Grupo de Apoyo Contractual para su incorporación en el expediente |  |  |  | Formato AGCF.39 Acta de Liquidación o Formato de acta de liquidación de la Entidad Externa
31 | Supervisor del convenio |  | Incorporar al radicado del convenio en ORFEO la actuación final de la gestión realizada |  |  |  | Radicado en Orfeo
FIN
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar relacionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
AGCF.22 Formato Acta de inicio AGCF.04 Formato estudios previos contratación directa AGDF.06 Formato Memorando AGDF.10 Formato acta de Reunión o Comité AGDF.11 Formato control de asistencia. Formato AGCF.31 Informe de Supervisión Contractual AGCG.05 Guía para Supervisores e Interventores de Contratos Soporte Documental SECOP II
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
1 |  | 27/12/2024 Mesa Técnica de Calidad Acta No. 96 | Ivon J. Prieto Chacón Profesional Especializado Grupo de Apoyo Contractual | Jorge Armando Rodríguez Alarcón Coordinador Grupo de Apoyo Contractual Carlos Julio Ávila Coronel Jefe Oficina Asesora Jurídica María Alejandra Bohorquez Oficina Asesora de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández Representante de la Alta Dirección para el SIG | Creación del documento para la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de para los convenios interadministrativos que no involucran ejecución presupuestal

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Gestión Jurídica
Gestión Mejora
Gestión Servicio al Ciudadano
Gestión Talento Humano
Gestión Tecnológica
Gestión Verificación Migratoria