## EGTP.04
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Tecnológica |  |  |  | CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: | EGTP.04
|  | PROCEDIMIENTO | Desarrollo y Evolución de Software Seguro |  |  |  | VERSIÓN: | 5
1. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Coordinación de Desarrollo de Software.
2. PROPÓSITO
Realizar actualizaciones, mejoras y/o nuevos desarrollos de software que se ajusten a las necesidades de la Entidad, para cumplir con los requerimientos de los usuarios internos, permitiendo facilitar las labores misionales y administrativas de la Entidad.
3. ALCANCE
Aplica a la gestión de actualizaciones, mejoras y nuevos desarrollos de software de la Entidad.
4. DEFINICIONES
ANÁLISIS DE IMPACTO: Es un proceso en el que se identifican cuales servicios se afectarán y los riesgos asociados con el cambio solicitado. AZURE DEVOPS: Es una plataforma que reúne diferentes herramientas para proporcionar una solución integral en el ciclo de desarrollo del software. CASOS DE USO: Es una serie de interacciones entre un sistema y sus actores que se desencadenan en respuesta a un evento iniciado por un actor principal. Los diagramas de casos de uso se utilizan para describir cómo un sistema se comunica y se comporta en función de su interacción con los usuarios y/o con otros sistemas. CAST: Centro de Atención de Servicios Telemáticos. DESARROLLADOR: diseña, codifica, prueba y mantiene aplicaciones y sistemas informáticos, creando soluciones que van desde apps móviles hasta complejos sistemas empresariales, analizando necesidades, escribiendo código en diversos lenguajes, depurando errores y asegurando la funcionalidad y usabilidad del producto final para resolver problemas específicos. DIAGRAMAS DE FLUJO DE TRABAJO: Es una representación gráfica de un proceso, donde se muestra de manera secuencial los pasos desde el inicio hasta el final, e incorpora posibles ramificaciones en cada punto de decisión. ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: Es un documento que describe el requerimiento a desarrollar y las interacciones que tendrán los usuarios con el software. En la elaboración participan el usuario funcional, los técnicos y los ingenieros de desarrollo. ESTIMACIÓN: es una predicción de cuánto tiempo se tardará la elaboración del desarrollo. HERRAMIENTA DE GESTIÓN: Es una plataforma tecnológica usada para centralizar, analizar, organizar y monitorizar la información de los procesos y procedimientos de la Entidad, para facilitar la toma de decisiones, maximizar la eficiencia y productividad en las diferentes áreas y facilitar la comunicación con los interesados internos y externos. Puede variar en el tiempo, dependiendo del avance tecnológico, circunstancias especiales al interior de la Oficina de Tecnología de la Información o por cambio de proveedor. INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA DE DESARROLLOS: Evaluar la viabilidad técnica de la solicitud de desarrollo, actualización o mantenimiento de software, considerando los aspectos esenciales que aseguren la correcta ejecución del proyecto. INTEGRACIONES: Hacen referencia a la conexión y comunicación entre distintos sistemas, aplicaciones o módulos, permitiendo que funcionen de manera coordinada y compartan información de manera efectiva. MESA TECNICA DE CONTROL DE CAMBIOS: Es el proceso de solicitar, planificar, implementar y evaluar modificaciones en un sistema. Sus dos objetivos principales son controlar el flujo de los cambios y asegurar la trazabilidad de cada modificación realizada. PRUEBAS QA: Llamadas también pruebas de calidad de software son las verificaciones y validaciones que realiza un especialista para saber si el desarrollo generado por la solicitud cumple con lo requerido. RAMA: Es una copia separada del código fuente dentro de un sistema de control de versiones, que permite trabajar en una funcionalidad, actualización, o corrección sin afectar el código principal o la versión estable del proyecto. RFC: Es un formato de solicitud de Cambio (RFC), es una solicitud formal para la implementación de un cambio en un ambiente productivo. Incluye detalles del Cambio propuesto . SHAREPOINT: es una herramienta software, accesible a través de navegador, que permite gestionar todo el contenido y documentación existente en cualquier organización. SVN: Es un sistema de control de versiones centralizado, lo que significa que todos los datos se almacenan en un repositorio central único al que tienen acceso todos los usuarios. USUARIO FUNCIONAL: Para el caso en referencia, es el usuario final y quien interactúa con los desarrolladores en todo el proceso. VULNERABILIDADES: Son debilidades o fallos en el código que pueden ser explotados por atacantes para comprometer la seguridad, integridad o disponibilidad de una aplicación.
5. CONDICIONES GENERALES
El desarrollo de software y de sistemas se debe efectuar con base en la aplicación de reglas y técnicas de programación seguras, que refuercen la seguridad del nuevo sistema o la mejora de los ya existentes, para lo cual se atienden los requerimientos de cada área respecto a nuevos desarrollos, ajustes o mejoras en los sistemas existentes, y se establece una Metodología de Desarrollo de Software Seguro que se debe aplicar en todos los proyectos de creación o actualización de sistemas de información personalizados siguiendo los siguientes lineamientos: 1.La Oficina de Tecnológica y Comunicaciones, velara por que los sistemas de información que sean implementados en la entidad cumplan con los requerimientos de seguridad y buenas prácticas. 2. Todos los procesos de la entidad que realicen desarrollos deberán cumplir con los procedimientos y metodologías de desarrollo establecidos y formalizados para poder liberar sus aplicaciones. 3.Todos los procesos de la entidad deberán informar al área de tecnología sobre sus proyectos de adquisición de sistemas de información, con el fin de brindar las observaciones correspondientes y revisar los aspectos técnicos necesarios para su desarrollo e implementación. 4. En el caso de adquirir, desarrollar o mantener aplicaciones que suministran servicios en redes públicas o que implementan transacciones en línea, se deben considerar controles de seguridad dedicados como la aplicación de métodos criptográficos para la autenticación y la transferencia de información y la prevención en la fuga de información. 5. Se debe implementar y mantener un sistema de control de versiones del código fuente, el cual permita llevar una trazabilidad y seguimiento de los cambios en cada ambiente y en los códigos almacenados. 6. Se debe ingresar al sistema de control de versiones con un único usuario y contraseñas asociado a cada rol que intervenga en el desarrollo de software y sistemas. 7. Se deben definir políticas de copias de respaldo para el código fuente y los entornos creados que soportan los ambientes de desarrollo seguro. 8. Se deben realizar pruebas de funcionalidad de los requerimientos no funcionales donde se puedan detectar vulnerabilidades en el componente de software desarrollado. 9. Se debe establecer ambientes separados a nivel físico y lógico para desarrollo, pruebas y producción, contando cada uno con su plataforma, servidores, aplicaciones, dispositivos y versiones independientes de los otros ambientes, evitando que las actividades de desarrollo y pruebas puedan poner en riesgo la integridad de la información de producción. Las excepciones a este lineamiento deben ser aprobadas por el Coordinador de Desarrollo de Software y el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información. 10. Se debe supervisar y hacer seguimiento de la actividad de desarrollo de soluciones de software contratados externamente, los cuales deben cumplir con los siguientes criterios de aceptación: a. La evidencia que constate la implementación y el desarrollo de los requerimientos no funcionales. b. La completitud de la documentación que soporta el desarrollo de software entre los cuales debe estar: la historia de usuario actualizada, el manual del operador y del usuario, código fuente. c. La ejecución de las pruebas de aceptación de los requerimientos no funcionales que incluyen las pruebas de vulnerabilidad cuando sean requeridas. d. El uso de ambientes independientes de desarrollo, pruebas y producción por cada sistema de información. e. El código fuente definitivo cargado en el sistema de control de versiones definido por la UAEMC. f. Los listados de asistencia de las reuniones de socialización y transferencia de conocimiento acerca de la solución de software.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. | RESPONSABLE |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD RELACIONADA CON | SALIDAS
1 | Usuario funcional |  | Tramitar el formato EGTF.06 Solicitud de desarrollo actualización o mantenimiento de software, este deberá estar diligenciado en su totalidad y se envía por correo al Líder de proceso del Grupo de Desarrollo de Software de la Oficina de Tecnología de la Información. |  |  |  | EGTF.06 Solicitud de desarrollo, actualización o mantenimiento de software ®
2 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Verificar que la solicitud de cambio esté diligenciada total y correctamente. ¿El formato se encuentra diligenciado de forma correcta? SI: Avanzar a la actividad 3 NO: Se devuelve a la actividad 1 para que se realicen los ajustes necesarios. |  |  |  | EGTF.06 Solicitud de desarrollo, actualización o mantenimiento de software
3 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software, Analista de requerimientos y Funcionario de la coordinación de seguridad informática y/o quien este designe |  | Elaborar el Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos, correspondiente a la solicitud de creación, actualización o mantenimiento de software, donde se analizan los aspectos técnicos y de seguridad informática claves para la ejecución del proyecto. En dicho informe, se determinan los recursos, tiempos, herramientas, lineamientos de seguridad informática y competencias requeridas, integrando además el documento EGTG.28 Guía Metodología de Desarrollo de Software Seguro, que se implementa a lo largo del proceso de solicitud de desarrollo, actualización o mantenimiento del software.
4 | Analista de requerimientos |  | Elaboración de casos de uso, diagramas de flujo de trabajo, integraciones en los que se describen los escenarios de interacción entre los usuarios y el sistema, detallando las acciones y criterios de aceptación necesarias para cumplir con el requerimiento. |  |  |  | EGTF.25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos (R)
5 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Enviar el Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos al Usuario solicitante por correo para su revisión. |  |  |  | EGF. 25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos
6 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Socializar el Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos en conjunto con el Analista de requerimiento para exponer al Usuario solicitante el análisis de viabilidad del requerimiento. ¿Hay observaciones? NO: pasar a la actividad No. 7 SI: devolverse a la actividad 3 |  |  |  | EGTF.25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos
7 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Solicitar al Usuario solicitante que apruebe el Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos enviando un correo con el aval del análisis de viabilidad del requerimiento. |  |  |  | Correo electrónico
8 | Usuario radicador de requerimientos |  | Radicar el requerimiento aprobado en Azure Devops asignando el número de identificación. |  |  |  | Herramienta tecnológica: Azure Devops o con la que se disponga en el momento
9 | Documentador |  | Almacenar en el SVN, dentro de la carpeta del requerimiento, la documentación que respalda la fase de análisis y diseño, previa aprobación del Usuario funcional. |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SVN
10 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Crear en SharePoint un registro del requerimiento que incluye toda la información relevante sobre la solicitud y se asigna un desarrollador y se notifica por correo al Desarrollador. |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SharePoint
11 | Desarrollador |  | Preparar la estimación de tiempo y el cronograma del requerimiento. |  |  |  | EGTF.26 Estimación de Tiempo (R)
12 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Revisar el estado de asignación de los requerimientos en SharePoint. En caso de que un desarrollador no pueda continuar con el requerimiento, se asignará otro desarrollador. ¿Se ha presentado alguna novedad con la asignación del requerimiento? NO: pasar a la actividad No. 13 SI: devolverse a la actividad 10 |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SharePoint
13 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Programar una reunión con el Desarrollador para la revisión de la estimación y cronograma del requerimiento. ¿Hay observaciones? NO: pasar a la actividad No. 14 SI: devolverse a la actividad 11 |  |  |  | Correo electrónico - Calendario
14 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Aprobar el cronograma del requerimiento y cargarlo en el SVN y SharePoint. |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SVN SharePoint
15 | Administrador del Repositorio |  | Configurar una rama específica para el proyecto y otorgar al desarrollador los permisos necesarios para clonar dicha rama. Esto permitirá que el desarrollador cargue el código fuente al sistema de control de versiones durante el desarrollo del requerimiento. |  |  |  | Herramienta tecnológica: Azure Devops o con la que se disponga en el momento
16 | Administrador del Repositorio |  | Configurar el entorno de desarrollo para que el Desarrollador pueda iniciar el proyecto correspondiente al requerimiento solicitado por el área. |  |  |  | Ambiente de Desarrollo
17 | Desarrollador |  | Convertir una solicitud de requerimiento en una nueva funcionalidad, mejora o corrección en una solución funcional y realizar pruebas unitarias documentándolas. |  |  |  | EGTF.27 Pruebas Unitarias
18 | Desarrollador |  | Cargar el código fuente en la herramienta de Azure Devops y enviar un correo al Administrador de Rama informando sobre el cargue. |  |  |  | Herramienta tecnológica: Azure Devops o con la que se disponga en el momento Correo electrónico
19 | Administrador de Rama |  | Compilar el código fuente entregado por el Desarrollador y se despliega en el entorno de pruebas, se notifica por correo al Analista de Requerimientos, al Líder del proceso y al Coordinador del equipo de Desarrollo para la realización de pruebas del requerimiento. |  |  |  | Ambiente de pruebas Correo electrónico
20 | Ingeniero de pruebas |  | Realizar las pruebas correspondientes al desarrollo para verificar que cumple con los requisitos solicitados, documentando los resultados. ¿Hay observaciones? NO: pasar a la actividad No. 21 SI: devolverse a la actividad 16 |  |  |  | Correo electrónico EGTF.07 Caso de Prueba Aplicativo (R)
21 | Funcionario de la Coordinación de seguridad informática y/o quien este designe |  | Evaluar el cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, incluyendo la identificación de vulnerabilidades, después de implementar las funcionalidades. ¿Se afecto la seguridad informática? SI: devolver a la actividad 16 para los ajustes. NO: Avanzar a la actividad 22 |  |  |  | Herramienta tecnológica: OWAS o con la que se disponga en el momento Correo electrónico
22 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Notificar por correo al área funcional que realizó la solicitud, informando que el requerimiento está disponible en el entorno de pruebas, se envían los accesos al ambiente de pruebas y el formato de Pruebas, en el cual el Usuario funcional debe realizar las pruebas y documentarlas. |  |  |  | Correo electrónico EGTF.07 Caso de Prueba Aplicativo.
23 | Usuario funcional |  | Ejecutar las pruebas del requerimiento para asegurar que cumpla con los requisitos establecidos en la solicitud y el informe de viabilidad. ¿Hay observaciones? NO: pasar a la actividad No. 24 SI: devolverse a la actividad 16 |  |  |  | EGTF.07 Caso de Prueba Aplicativo EGTF.25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos
24 | Usuario funcional |  | Enviar un correo aprobando el requerimiento al Líder del proceso. |  |  |  | Correo electrónico
25 | Desarrollador |  | Presentar la documentación correspondiente al requerimiento y/o aplicación desarrollada, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Grupo de Desarrollo de Software al Líder del proceso. |  |  |  | EGTF.28 Documentos para la Entrega de Requerimientos y/o Aplicaciones EGTF.29 Documentación Técnica Desarrollo
26 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Actualizar en el SharePoint las fechas de aprobación, cambiando el estado del requerimiento a "En Producción" y se envía al Documentador un correo solicitando el cargue de la documentación de las pruebas realizadas por el funcional. |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SharePoint
27 | Documentador |  | Cargar al SVN el informe de las pruebas exitosas realizadas por el área funcional y en el SharePoint actualiza las fechas de aprobación, cambiando el estado del requerimiento a "En Producción". |  |  |  | Herramientas tecnológicas: SVN
28 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Informar por correo a las coordinaciones de la Oficina de Tecnología de la Información implicadas en el despliegue del desarrollo, para que se encarguen de preparar el ambiente de producción. ¿El despliegue es crítico? SI: Avanzar a la actividad 29 NO: Avanzar a la actividad 31 |  |  |  | Correo electrónico
29 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Solicitar una mesa de comité de cambios al Líder de control de cambios. |  |  |  | Correo electrónico
30 | Líder de control de cambios |  | Organizar la reunión con el jefe de Oficina de Tecnología de la Información y los coordinadores de grupo de trabajo para realizar el despliegue cuando es crítico. |  |  |  | Correo electrónico - Calendario
31 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Diligenciar el RFC donde se indica las actividades que se van a realizar para el despliegue del requerimiento en producción y se envía el formato de RFC por correo al Líder de control de cambios. ¿Se requiere aprobación del Control de Cambio ? SI: Avanzar a la actividad 32 NO: Avanzar a la actividad 33 |  |  |  | EGTF.11 Requerimiento de Cambio (RFC) (R)
32 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Presentar las actividades detalladas en el RFC que se llevarán a cabo del despliegue en el Comité de Cambios, así como los posibles efectos que puedan surgir. Se analiza el proceso, se determina el tipo de acompañamiento que cada coordinador de grupo de trabajo debe brindar y se establece la fecha y hora para su ejecución. ¿RFC aprobado? SI: Avanzar a la actividad 33 NO: Devolverse a la actividad 31 |  |  |  | EGTF.11 Requerimiento de Cambio (RFC)
33 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Solicitar por correo la ventana de mantenimiento al CAST la cual se realiza fuera del horario laboral, cuando el impacto es medio o bajo, la ventana de mantenimiento se programa para la mañana. ¿Se solicita ventana de mantenimiento? SI: Avanzar a la actividad 34 y continuar con la actividad 36 en adelante NO: Avanzar a la actividad 35 |  |  |  | Correo electrónico
34 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Desarrollar y participar con el equipo de tecnología en la ventana de mantenimiento para el despliegue del requerimiento en el ambiente de producción.
35 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Desarrollar las actividades de despliegue que sean requeridos en el ambiente de producción.
36 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Enviar un correo al Usuario solicitante notificando que el desarrollo se encuentra en ambiente productivo. |  |  |  | Correo electrónico
37 | Líder de proceso del grupo de desarrollo de software |  | Realizar el seguimiento a la funcionalidad desarrollada para corregir fallos, ajustes o mejoras los cuales se registran en una bitácora de eventos. |  |  |  | EGTF.14 Bitácora de eventos (R)
FIN
ÍCONO |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
|  | De Control |  | Actividad que contribuye a controlar los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. Estas actividades pueden estar relacionadas con los controles identificados en el mapa de riesgos u otros controles que se identifiquen en el procedimiento.
|  | Genera conocimiento |  | Actividad que contribuye a generar y producir conocimiento y es clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad.
|  | Genera innovación |  | Actividad que contribuye a revisar experiencias y a compartirlas con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental |  | Actividad que contribuye al cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Actividad que contribuye a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos.
|  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Actividad que contribuye a la protección de la salud de los empleados, a mejorar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, promocionando el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
EGTF.06 Solicitud de desarrollo, actualización o mantenimiento de software EGTF.07 Caso de Prueba Aplicativo EGTF.11 Requerimiento de Cambio (RFC) EGTF.14 Bitácora de eventos EGTF.25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos EGTF.26 Estimación de Tiempo EGTF.27 Pruebas Unitarias EGTF.28 Documentos para la Entrega de Requerimientos y/o Aplicaciones EGTF.29 Documentación Técnica Desarrollo EGTG.28 Guía Metodología de Desarrollo de Software Seguro
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha y número de acta de aprobación | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Descripción del cambio
1 |  | 31-08-2018 Resolución 2364 | Funcionarios Proceso | Eduardo Murillo Barona | Christian Kruger Sarmiento | Se adopta la tercera versión del manual del proceso Gestión Tecnológica; se incorporo la sigla EGT para efectos de actualización o adopción de los documentos que componen el manual del proceso. "EGTP.04 v1 Nuevos desarrollo_ Control de cambios".
2 |  | 26/10/2022 Acta de Mesa Técnica de Calidad 062 | Angela María Correa Coordinadora Grupo de Desarrollo de Software Brayan Valbuena Profesional Universitario Héctor Fabio Ramírez Profesional Especializado Oficina de Tecnología de la Información | Juan Carlos Vélez Gómez Profesional Especializado Oficina de Tecnología de la Información Daniel Javier Castillo Rodríguez Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Ana Carlota Arias Schickler Representante de la Alta Dirección para el SIG (E) | Se pasó del diagrama de flujo al de descripción de actividades según el formato EDF.40, se cambió de nombre al procedimiento de acuerdo a su nueva aplicabilidad, se agregan definiciones, condiciones generales y documentos asociados, se ajustan las actividades pasando de 8 a 12, se citó el formato EGTF.06 Formato solicitud de cambio y se incorporó los nuevos logos.
3 |  | 15/07/2024 Acta No. 56 Mesa Técnica de Calidad. | Isis Gómez Contratista Oficina de Tecnología de la Información | Juan Carlos Vélez Gómez Profesional Especializado Oficina de Tecnología de la Información Sandra Marcela Cajamarca Guzmán Contratista Grupo Planificación y Desarrollo Organizacional / Oficina de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se incluye la actividad número 10 en el procedimiento conforme a la Norma ISO 27001, específicamente en su anexo A, sección "A.12.1.2 Gestión del cambio", que establece la necesidad de controlar los cambios en la organización, los procesos, las instalaciones y los sistemas que puedan afectar la seguridad de la información.
4 |  | 26/11/2024 Acta No. 90 Mesa Técnica de Calidad. | Isis Johanna Gómez Peralta Sonia Yaneth Arévalo Bonilla Verónica Beatriz Borges Celin Profesionales Oficina de Tecnología de la Información | Juan Carlos Vélez Gómez Profesional Especializado Oficina de Tecnología de la Información Sandra Marcela Cajamarca Guzmán Contratista Grupo Planificación y Desarrollo Organizacional / Oficina de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se cambio el nombre del procedimiento de acuerdo a su nueva aplicabilidad, Antes: Nuevos desarrollos - Control de cambios de software y/o Requerimientos de software Se agregan definiciones, condiciones generales y documentos asociados, se ajustan las actividades pasando de 13 a 37 Con este procedimiento se crean 5 formatos: EGTF.25 Informe de Viabilidad Técnica de Desarrollos EGTF.26 Estimación de Tiempo EGTF.27 Pruebas Unitarias EGTF.28 Documentos para la Entrega de Requerimientos y/o Aplicaciones EGTF.29 Documentación Técnica Desarrollo
5 |  | 19/12/2025 Acta No. 62 Mesa Técnica de Calidad. | Isis Johanna Gómez Peralta Verónica Beatriz Borges Celin Brayan Valbuena Profesionales Oficina de Tecnología de la Información | Juan Carlos Vélez Gómez Profesional Especializado Oficina de Tecnología de la Información Rubén Darío Ariza Profesional Especializado Grupo Planificación y Desarrollo Organizacional / Oficina de Planeación | Erik Fabian Jerena Montiel Representante de la Alta Dirección para el SIG | Se realiza el fortalecimiento del numeral 5. Condiciones Generales. Lo cual brinda lineamientos para el desarrollo del procedimiento. Anteriormente se contaba con una fabrica de software y actualmente se contratan los desarrolladores los cuales trabajan dentro de la entidad. Se retiran las definiciones: Usuario Funcional y Vulnerabilidades

## DATOS (hidden)
PROCESOS | RESPONSABLES | TIPO DE PROCESO | TIPO ACTIVIDAD
Nombre del proceso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | De Control
Gestión Administrativa | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Genera conocimiento
Gestión Comunicación | Jefe Oficina de Comunicaicones | De apoyo | Genera innovación
Gestión Contractual | Jefe Oficina de Control Interno | De evaluación y seguimiento | Se relaciona con el Sistema de Gestión Ambiental
Gestión Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Tecnología de la Información |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Gestión Control Interno | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) |  | Se relaciona con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Control Migratorio | Subdirector(a) de Control Disciplinario Interno
Gestión Direccionamiento Estratégico | Subdirector(a) de Control Migratorio
Gestión Documental | Subdirector(a) de Extranjería
Gestión Extranjería | Subdirector(a) de Talento Humano
Gestión Financiera | Subdirector(a) de Verificación Migratoria
Gestión Jurídica
Gestión Mejora
Gestión Relación con la Ciudadanía
Gestión Talento Humano
Gestión Tecnológica
Gestión Verificación Migratoria